ПРОТОКОЛ № 2

заседания Общественного совета

при комитете Ивановской области по лесному хозяйству

Дата и время проведения: 22 июля 2025 г. 10-00

Место проведения: г. Иваново, ул. Суворова, д.44, к.504

Присутствовали:

Председатель Общественного совета Одинцов Алексей Владимирович;

Заместитель председателя Общественного совета Костров Алексей Александрович;

Секретарь Общественного совета Калачева Татьяна Александровна;

Члены Общественного совета: Агапова Ирина Борисовна, Гусева Анна Юрьевна.

Присутствовало: 5 членов Общественного совета.

Отсутствующие: 2 члена Общественного совета Аршинов Евгений Александрович; Филиппов Михаил Дмитриевич.

Приглашенные:

Заместитель председателя комитета Ивановской области по лесному хозяйству – статс-секретарь

- Кургузов Александр Викторович;

Начальник отдела охраны и защиты лесов

- Шитов Алексей Владимирович;

Референт отдела правового обеспечения и кадров

-Солдатов Игорь Владимирович.

Повестка заседания:

1. О ходе выполнения весенних лесовосстановительных мероприятий.

2. О работе школьных лесничеств.

3. Рассмотрение проектов нормативно-правовых актов, разработанных комитетом Ивановской области по лесному хозяйству во II квартале 2025 года (по необходимости).

4. Разное.

- По первому вопросу повестки: О ходе выполнения лесовосстановительных мероприятий.

Слушали доклад заместителя председателя комитета Ивановской области по лесному хозяйству Кургузова А.В.

Кургузов А.В. доложил: по итогам весеннего лесокультурного сезона лесовосстановительные мероприятия выполнены на площади 2815 га, что соответствует выполнению объемов лесовосстановления в аналогичный период прошлого года.

Фактическое выполнение показателя федерального проекта «Сохранение лесов» - «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» за весенний сезон лесовосстановительных работ составляет 47,2 %.

Из указанного объема лесовосстановительных мероприятий посадка лесных культур составляет 2615 га, (что составляет 84,2% от годового плана), в том числе с сеянцами с открытой корневой системой – 1616 га, с закрытой корневой системой – 999 га. Использование сеянцев с закрытой корневой системой, с учетом погодных условий, позволило продлить сроки выполнения работ по искусственному лесовосстановлению.

Естественное лесовосстановление   выполнено на площади 200 га, в том числе содействие естественному возобновлению – 200 га.

Агротехнический уход за лесными культурами проведен на площади 6509 га, в том числе дополнение лесных культур 2784 га. Лесоводственный уход выполнен на площади 409 га, что составляет 17,8 % от годового плана. Основной объем проведения лесоводственных уходов запланирован на второе полугодие 2025 года.

Арендаторами лесных участков заготовлено 75 кг семян, приобретено 293,7 кг, на посев питомников израсходовано 215,8 кг лесных семян. По состоянию на 01.07.2025 у арендаторов лесных участков имеется на хранении 404,8 кг семян.

Посев питомника выполнен на площади – 1,97 га, что составляет 108,7 % от годового плана 1,81 га.  Увеличение площади посевов произошло за счет второй ротации посевов в питомниках.

Объемы лесовосстановления, запланированные на весну 2025 г. в соответствии с календарным планом выполнения работ, выполнены Комитетом в полном объеме.

В соответствии с федеральным проектом «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в весенний период проведено 11 мероприятий по посадке деревьев в рамках акции «Сад памяти». В Акции приняли участие 387 человек, высажено порядка 55 тысяч деревьев на общей площади 15,1 га.

Решили: Заслушав доклад заместителя председателя комитета Ивановской области по лесному хозяйству Кургузова А.В. «О ходе выполнения лесовосстановительных мероприятий» Общественный совет считает работу комитета Ивановской области по лесному хозяйству по данному направлению удовлетворительной. Предлагает держать на контроле вопрос достижения Целевого показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений», установленного федеральным проектом «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» на текущий год для Ивановской области.

Голосовали: открытым голосованием «За» 5 человек, «Против» нет, «Воздержались» нет.

2. По второму вопросу повестки: О работе школьных лесничеств.

Слушали доклад начальника отдела охраны и защиты лесов Шитова А.В.

Шитов А.В. сообщил, что в настоящее время в Ивановской области действуют семь школьных лесничеств, общая численность участников которых составляет 142 человека. В каждом лесничестве имеется учебно-производственная база, оборудованные кабинеты, инвентарь и материалы для проведения теоретических и практических занятий. Ежегодно ребята принимают участие в таких акциях, как «Покормите птиц зимой», «Международный день лесов», «Встреча перелётных птиц», «Сад памяти», «Сохраним лес», а также в посадке леса, уходе за насаждениями и санитарной очистке леса. Кроме того, члены школьных лесничеств регулярно участвуют во Всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост».

Однако за последние годы направление школьных лесничеств сталкивается с определёнными трудностями. Это связано с сокращением числа учебных заведений в области, выходом на пенсию сотрудников лесничеств, курирующих данное направление, а также с общим дефицитом кадров в лесной отрасли.

Решили: Общественный совет рекомендует комитету Ивановской области по лесному хозяйству усилить работу с школьными лесничествами и запланировать проведение Слета школьных лесничеств Ивановской области.

Голосовали: открытым голосованием «За» 5 человек (единогласно), «Против» нет, «Воздержались» нет.

3. По третьему вопросу повестки: «Рассмотрение проектов нормативно-правовых актов, разработанных комитетом Ивановской области по лесному хозяйству (по необходимости)» слушали информацию референта отдела правового обеспечения и кадров Солдатова И.В.

Солдатов И.В. пояснил, что в II квартале 2025 года комитетом подготовлены следующие проекты НПА:

- Проект указа Губернатора Ивановской области «О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 04.02.2014 № 34-уг «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Ивановской области, осуществляющем отдельные полномочия Ивановской области в сфере лесных отношений, а также отдельные полномочия Российской Федерации в сфере лесных отношений, переданные Ивановской области»;

- Проект постановления Правительства Ивановской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 07.11.2012 № 441-п

«Об утверждении Положения о комитете Ивановской области по лесному хозяйству».

Решили: по данным НПА Общественный совет предложений не имеет.

Голосовали: открытым голосованием «За» 5 чел., «Против» нет, «Воздержались» нет.

4. По четвертому вопросу повестки: «Разное». Слушали председателя Общественного совета Одинцова А.В.

Одинцов А.В. предложил организовать и провести экологическую акцию по очистке лесных участков от ТКО и высаживании саженцев деревьев.

Решили: Одобрить предложение Одинцова А.В.

Голосовали: открытым голосованием «За» 5 чел., «Против» нет, «Воздержались» нет.

Председатель Общественного совета	_______________________ А.В. Одинцов

Секретарь Общественного совета	_______________________ Т.А. Калачева